## Slide 1
ПЯТНИЧНЫЙ АВТОПИЛОТ · SPRINT REVIEW
Sprint-25:
сильный спринт
с одним красным флагом
Еженедельная аналитика работы 8 команд по датасету TAWOS (agile issues из Jira). Разбор недели 15 июня 2026.
📅 Неделя 9 из 12
👥 8 проектов · 7 сквадов
🎯 213 задач · 1 473 SP
МозАIка · сгенерировано dashboard-architect

## Slide 2
02
О ЧЁМ ЭТИ ДАННЫЕ
Контекст
Каждую пятницу автопилот собирает недельные метрики по всем командам и подсвечивает то, что выбивается из нормы. Sprint-25 — типичный кейс: общая картина здоровая, но алгоритм нашёл одну критическую точку.
ЧТО МЕРЯЕМ
Velocity, Done Rate, Cycle Time, блокеры — по каждому проекту за неделю
КАК НАХОДИМ РИСКИ
Сравнение с исторической медианой каждого проекта + балльная severity
ЗАЧЕМ
За 30 секунд понять, какой команде нужна помощь на следующей неделе

## Slide 3
03
ИТОГИ СПРИНТА
Спринт в цифрах
Рекордная неделя по объёму закрытой работы за весь период — и при этом стабильное качество потока.
🏁 VELOCITY
1 473
▲ +8% к прошлой · рекорд периода
✅ DONE RATE
89%
189 из 213 задач закрыто
⏱️ CYCLE TIME
7.0д
▲ +18% — тянет вверх один проект
🚧 BLOCKED+REOPEN
19
6 blocked · 13 reopened

## Slide 4
04
ДИНАМИКА
Velocity держит высокую полку
На фоне 12 недель Sprint-25 — пик по story points. Done Rate стабильно колеблется вокруг 87–90%.
Chart: 
| 04-20 | 04-27 | 05-04 | 05-11 | 05-18 | 05-25 | 06-01 | 06-08 | 06-15 | 06-22 | 06-29 | 07-06
Velocity (SP) | 1408 | 1184 | 1366 | 1228 | 1384 | 1370 | 1063 | 1363 | 1473 | 1335 | 1729 | 1184
⬤ Sprint-25 (06-15) — пик периода 1 473 SP

## Slide 5
05
РАЗРЕЗ ПО КОМАНДАМ
Кто сколько вывез
MDL и SERVER тянут больше половины объёма. Одна строка выбивается красным — к ней вернёмся.
Chart: 
| MDL | SERVER | TIMOB | CONFSERVER | MESOS | COMPASS | XD | FAB
Velocity | 378 | 296 | 186 | 178 | 164 | 154 | 77 | 40
FAB — всего 40 SP при Done Rate 57%

## Slide 6
06
🔴 ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
FAB (Blockchain) — критический провал
🔴
Провал закрытия задач + скачок cycle time
Done Rate рухнул до 57% при норме команды ~85%. Среднее время задачи выросло до 15.5 дней против обычных 9. Два сигнала одновременно — детектор дал высший приоритет.
ВЫСОКИЙ · вес 5
57%
Done Rate
(норма ~85%)
15.5д
Cycle Time
(норма ~9д)
40
Story Points
(меньше всех)
2
Blocked
задачи застряли

## Slide 7
07
ПОЛНАЯ КАРТИНА
Все команды спринта
Проект | Сквад | Velocity | Done Rate | Cycle | Blocked
MDL | Full-stack | 378 | 95.7% | 7.5д | 0
SERVER | Backend | 296 | 92.5% | 5.3д | 2
TIMOB | Mobile | 186 | 100% | 4.9д | 0
CONFSERVER | Backend | 178 | 84.0% | 6.0д | 1
MESOS | Platform | 164 | 87.5% | 6.5д | 1
COMPASS | Frontend | 154 | 95.2% | 3.7д | 0
XD | Data | 77 | 84.6% | 6.5д | 0
FAB | Blockchain | 40 | 57.1% | 15.5д | 2
Красным — FAB: единственная команда ниже порога Done Rate 70%.

## Slide 8
08
ВЫВОДЫ И ДЕЙСТВИЯ
Что делаем дальше
1
Разблокировать FAB на следующей неделе. Разобрать 2 blocked-задачи и длинные тикеты — cycle 15.5д говорит о застрявшем ревью или зависимостях.
2
Сохранить темп ядра. MDL, SERVER, TIMOB работают отлично (Done Rate 90–100%) — не перегружать, дать закрепить результат.
3
Следить за reopened. 13 переоткрытий за неделю — проверить качество приёмки, чтобы не копить скрытый долг.
🟢
Итог: спринт здоровый. 7 из 8 команд в норме, рекордная velocity. Единственный фокус внимания — FAB.
ОК